**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.07.2019 г. |  № 55 | х.Колундаевский |
|  |  |  |
| Об утверждении отчетов по муниципальным программам Колундаевского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года |  |

В соответствии с постановлением Администрации Колундаевского сельского поселения от 18.01.2019 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колундаевского сельского поселения Шолоховского района».

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2019 года по муниципальным программам Колундаевского сельского поселения, согласно приложениям к настоящему постановлению:

 1.1. Приложение 1 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года.

 1.2. Приложение 2 –«Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Молодежь Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года.

1.3. Приложение 3 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2019 года.

1.4. Приложение 4 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2019 года.

1.5. Приложение 5 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 1 полугодие 2019 года.

1.6. Приложение 6 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2019 года.

1.7. Приложение 7 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2019 года.

1.8. Приложение 8 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2019 года.

1.9. Приложение 9 – «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2019 года.

1.10.Приложение 10- «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года.

1.11. Приложение 11-«Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года.

1.12. Приложение 12 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 полугодие 2019 года.

 1.13. Приложение 13 Отчет «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления» за 1 полугодие 2019 г.»

Глава Администрации Колундаевского

сельского поселения П.Г.Бедарев

Приложение 1

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Благоустройство территории поселения и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Колундаевского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 285,7 | 84,0 | 153,3 |
| 1.1.1  | Обеспечение территории населенных пунктов Колундаевского сельского поселения уличным освещением |  | повышение удовлетво- ренности населения Колундаевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 100,6 |  53,3 | 53,3 |
| 1.1.2  | Cодержание мест захоронений |  | повышение удовлетво- ренности населения Колундаевского сельского поселения улучшением состояния мест захоронений | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 38,5 | 10,4 | 10,4 |
| 1.1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории (ликвидация несанкционированных свалок), приобретение баннера, штраф по благоустройству |  | повышение удовлетво- ренности населения Колундаевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 60,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.4. | Уплата прочих налогов и сборов |  | повышение удовлетворенности населения Колундаевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 2,0 | 0,6 | - |
| 1.1.5 | Техническое обслуживание газопровода |  | повышение удовлетворенности населения Колундаевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 84,6 | 14,7 | 84,6 |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Молодежь Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обеспечение проведения ме­роприятий по формирова­нию целостной системы под­держки облада­ющей лидер­скими навыками инициативной и талантливой мо­лодежи |  | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших поддержку. | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  1,0 |  0,0 |  0,0 |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области |  | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. |  1,0 |  0,0 |  0,0 |
| 3 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие культуры»

 за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 5808,0 | 3537,1 | 257,3 |
| 1.1.1  | «Развитие культуры»,расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МБУК «Колундаевский СДК» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 3784,1 | 1715,8 | 157,3 |
| 1.1.2  | расходы на развитие материально- технической базы сферы культуры, культурно-массовых мероприятий |  | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (разработка ПСД, технические условия) | МБУК «Колундаевский СДК» | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по состоянию за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Соломатина А.И. |  |  |  | 125,0 | 55,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | выплата муниципальной пенсии лицам, замещающие муниципальные должности |  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 125,0 | 55,4 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 5

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма « Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 22,0 | 12,6 | 12,6 |
|   | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. |  | организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 22,0 | 12,6 | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 6

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Кочетова Е.А. |  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 3575,6 | 1488,1 | 157,8 |
| Подпрограмма 1 |  ««Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Колундаевском сельском поселении , дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие | Кочетова Е.А. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2  | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма  2 |  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Колундаевского сельского поселения » |  |  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 13,6 | 12,0 | 12,0 |
|  | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение в органах исполнительной власти Колундаевского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих |  | Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы |  | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97 процентов;  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов |  | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления |  | повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы; | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 13,6 | 12,0 | 12,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение Реестра полномочий Колундаевского сельского поселения |  | В результате данного мероприятия доля полномочий, закрепленных за поселением законодательством, учтенных в Реестре полномочий Колундаевского сельского поселения , составит 100 процентов | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения "Муниципальная политика" |  |  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 3562,0 | 1476,1 |  |
|  | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Официальная публикация нормативно- правовых актов |  | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Тихий Дон». | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 9,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Колундаевского сельского поселения |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. |  3552,3 |  1476,1 |  153,1  |
| 4 |  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 7

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 1168,3 |  203,2 | 203,2 |
| 1.1.1  |  Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной бюджет) Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) |  | содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 1168,3 | 203,2 | 203,2 |
| 1.1.2  | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сельских поселениях района: -Разработка дислокации дорожных знаков в населенных пунктах -Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокацией дорожных знаков в населенных пунктах -Установка, ремонт, замена искусственных неровностей на опасных участках улично-дорожной сети  -Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками |  | сокращение ко­личества до­рожно-транс­портных про­исшествий, снижение коли­чества пешехо­дов погибших в результате ДТП | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 8

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1  |  Развитие физической культуры, массового спорта Колундаевского сельского поселения  |  | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2  | Спортивные мероприятия |  | Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 9

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |
| 1.1. | Основное мероприятие | Кочетова Е.А. |  |  |  | 36,1 | 20,6 | 20,6 |
|  | создание и развитие информационной и телекоммуникаци­онной инфраструк­туры  |  | наличие на террито­рии Колундаевского сельского поселения современной ин­формационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятель­ности органов местного са­моуправления;повышение спроса на информационно-ком­муникационные тех­нологии со стороны органов местного самоуправления, повыше­ние готовности и мо­тивации работников органов местного самоуправ­ления к использова­нию современных информационно-ком­муникационных тех­нологий в своей дея­тельности коррупции  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 36,1 | 20,6 | 20,6 |
| 2.1  | Основное мероприятие  | Кочетова Е.А. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Защита информации |  | обеспечение защиты информации, исполь­зуемой при выполне­нии функций и пол­номочий органами мест­ного самоуправления Колундаевского сельского поселения, в том числе организация защиты персональных данных и иной ин­формации, использу­емой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муници­пальных услуг | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 11

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Колундаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие | Кочетова Е.А. |  |  |  | 1.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Колундаевского сельского поселения по про­тиводействию коррупции  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Колундаевском сельском поселении» |
| 2.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму |  | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. |  |  |  |
|  | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Основное мероприятие | Пустовалова Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-управленческие меры |  | формирование эффективной муниципаль­ной политики на тер­ритории Колундаевского сельского поселения в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании на ос­нове периоди­ческого уточне­ния реальной наркоситуации | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 11

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики Колундаевского сельского поселения» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колундаевского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Пустовалова Г.Н. |  |  |  | 10,0 | 7,8 | 7,8 |
|  | Организация и обслуживание уличного освещения на территории Колундаевского сельского поселения  |  | – наличие в муниципальных учреждениях:энергетических паспортов;топливно-энергетических балансов;актовэнергетических обследований;установленных нормативов и лимитов энергопотребления– снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные. | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 10,0 | 7,8 | 7,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 12

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Колундаевского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Устойчивое развитие территории поселения на 2019-2019 годы и на период до 2020 года» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Салионова Е.В. |  |  |  | 0,0 | - | 0,0 |
|  | «Внутрипоселковый газопровод низкого давления х.Гороховский, Шолоховский район, Ростовская область» |  | повышение удовлетворенности населения Колундаевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019г. | 30.06.2019г. | 0,0 | - | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X | 30.06.2019г. | X | X | X |

Приложение 13

к постановлению

Администрации Колундаевского сельского

поселения от 03.07.2019 № 55

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления» за 1 полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»  |
| 1.1 | Основное мероприятие  | Краюшкина И.В. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района и снижением недоимки |  |  |  |  |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов.  | - |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района в соответствии с муниципальными программами |  |  |  |  |  | переход на формирование и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов | переход на формирование и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2030 | Х | 30.06.2019 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Краюшкина И.В. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка и принятие НПА по вопросам организации бюджетного процесса | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Колундаевского сельского поселения |  |  |  |  |  | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | своевременное планирование и выделение бюджетных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | - |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности сектора экономики и финансов Администрации Колундаевского сельского поселения |  |  |  |  |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективнос ти исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективнос ти исполнения муниципальных функций | - |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района |  |  |  |  |  | обеспечение качественного и своевременого исполнения бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района | обеспечение качественного и своевременого исполнения бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2030 | Х | 30.06.2019 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Колундаевского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие  | Краюшкина И.В. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Колундаевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |  |  | сохранение объема муниципального долга Колундаевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Колундаевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Колундаевского сельского поселения |  |  |  |  |  | планирование расходов на обслу живание муниципального долга Колундаевского сельского поселе ния в пределах нормативов, уста новленных Бюджетным кодек сом Российской Федерации; от сутствие просроченной задолжен ности по расходам на обслужи вание муниципального долга | планирование расходов на обслу живание муниципального долга Колундаевского сельского поселе ния в пределах нормативов, уста новленных Бюджетным кодек сом Российской Федерации; от сутствие просроченной задолжен ности по расходам на обслужи вание муниципального долга | - |
| 3.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2030 | Х | 30.06.2019 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4. «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1 | Основное мероприятие  | Краюшкина И.В. | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение подсистем единой информационной системы управления общественными финансами Колундаевского сельского поселения |  |  |  |  |  | - | - | Пока нет необходимости |
| 4.1.2 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Колундаевского сельского поселения на уровне Шолоховского района |  |  |  |  |  | - | - | Пока нет необходимости |
| 4.1.3 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финанса ми Колундаевского сельского поселения в части установленных подсистем и средств вычислительной техники |  |  |  |  |  | - | - | Пока нет необходимости |
| 4.2 | Контрольное событие программы  |  | Х | 2030 | Х | 30.06.2019 | Х | Х |  |